## 正在执行
№ | контракт № | товар | товар | дата контракта | стоимость контракта | дата полу. аванса | сумма полу. аванса | стоимость закупки | дата оплаты аванса | сумма оплаты аванса | дата полу. ост. Суммы | сумма полу. ост. Суммы | дата оплаты ост. Суммы | сумма оплаты ост. Суммы | Дата | согласование чертежа | отгрузка | Запущение | заготовка | чер. Мех. обработка | термообработка | кон. Мех. обработка | контроль качества | сборка | краска | упаковка | отгрузка
| 合同号码 | 产品名称 | 产品名称 | 合同日期 | 合同总金额 | 预付款收汇 | 收汇金额 | 采购金额 | 预付款支付 | 支付金额 | 尾款收汇 | 收汇金额 | 尾款支付 | 支付金额 | 日期 | 制图 | 工厂交货 | 投料 | 毛坯回厂 | 粗车 | 热处理 | 精车 | 检验 | 装配 | 油漆 | 包装 | 发运
1 | RU03/22-10 | 热交换器 | испарителя | 2022-06-17 | 2598000 | 2022-06-28 | 259800 | 2365500 | 2022-09-02 | 660000 | 2023-04-17 | 2078400 | 2024-02-02 | 700000 | орен. / 预估
фак. / 实际
2 | BY03/23-40 | 机架 | Полукорпус правый | 2023-07-26 | 943800 | 2023-08-04 | 283100 | 900000 | 2023-07-27 | 270000 |  |  |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-03-30 | / | / | / | / | 2024-03-27 | 2024-03-30 | / | / | 2024-04-20 | 2024-04-22
фак. / 实际
3 | BY01/23-43 | 半联轴器 | Полумуфта | 2023-08-18 | 428964 | 2023-08-31 | 214482 | 416460 | 2023-11-16 | 125000 |  |  |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-04-01 | / | / | / | / | 2024-03-28 | 2024-04-01 | / | / | 2024-04-08 | 2024-04-10
фак. / 实际
4 | BY06/23-60 | 破碎机齿辊 | Валок двухвалковой дробилки | 2023-12-20 | 854000 | 2024-01-11 | 256200 | 450000 | 2023-12-13 | 135000 | 2024-03-19 | 597800 |  |  | орен. / 预估 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2024-04-02 | 2024-04-10
фак. / 实际
5 | BY03/23-65 | 漏斗 | Проводка | 2023-11-22 | 93750 | 2023-11-29 | 93710 | 87720 | 2023-12-01 | 26300 | -- | -- |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-04-13 | / | / | / | / | 2024-04-12 | 2024-04-13 | / | / | 2024-04-15 | 2024-04-17
фак. / 实际
6 | BY04/23-66 | СИПР з/ч | Вал-шестерня、Колесо、Вал、Колесо、Шестерня、Колесо зубчатое、Полумуфта、Обойма、Сателлит、Шестерня коническая、Ось、 | 2023-11-27 | 1738000 | 20240112 | 521400 | 1205270 | 2023-12-27 | 360000 |  |  |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-05-01 | / | / | / | / | 2024-04-30 | 2024-05-01 | / | / | 2024-05-06 | 2024-05-08
фак. / 实际
7 | BY01/23-68 | 轴承座 | Подушка рабочего валка нижняя сторона привода в сборе、Подушка верхняя приводная сторона、 | 2023-11-30 | 2708620 | 2023-12-14 | 269046 | 2011480 | 2023-11-24 | 611480 | 2024-02-05 | 543540 |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-04-25 | / | / | / | / | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | / | 2024-04-30 | 2024-05-06
фак. / 实际
8 | BY04/23-69 | СИПР з/ч | Крышка、Винт、Корпус、Крышка рычага нижнего 、Крышка рычага верхнего、Гребенка、Гребенка、Винт、Винт、Крышка рычага нижнего 、Крышка рычага верхнего、Рейка、Шпиндель、Скоба、Подклинок、Корпус、Крышка рычага нижнего | 2023-11-30 | 322770 | 20231225 | 96831 | 231800 | 2024-02-22 | 69540 |  |  |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-04-02 | / | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-02 | / | / | 2024-04-08 | 2024-04-30
фак. / 实际
9 | BY01/23-71 | 减速机 | Редуктор открывания бункера 2 | 2023-12-15 | 222000 | 20231225 | 222000 | 218400 | 2024-01-10 | 65520 | -- | -- | 2024-04-02 |  | орен. / 预估 | / | 2024-04-03 | / | / | / | / | / | 2024-04-03 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-07 | 2024-04-08
фак. / 实际
10 | BY01/23-72 | 链式探头 | зонд цепной левый、зонд цепной правый | 2023-12-21 | 107000 | 20231225 | 107000 | 56000 | 2024-01-26 | 16800 | -- | -- |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-04-21 | / | / | / | / | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 2024-04-16 | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 2024-04-25
фак. / 实际
11 | BY03/23-01 | 油缸 | Гидроцилиндр、Шток | -- | -- | -- | -- | 56328 | 2024-01-18 | 17000 | -- | -- |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-05-01 | / | / | / | / | 2024-04-14 | 2024-05-01 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 2024-05-06 | 2024-05-07
фак. / 实际
12 | BY03-24-02 | 套筒 | Гильза | 2024-01-22 | 30388 | 20240125 | 30348 | 28400 | 2024-01-31 | 8520 | -- | -- |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-05-16 | / | / | / | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | / | / | 2024-05-18 | 2024-05-20
фак. / 实际
13 | BY04/24-03 | 齿轮、轴 | Вал、Вал-шестерня、Колесо、Шестерня | 2024-01-30 | 236680 | 2024-03-05 | 71004 | 165280 | 2024-03-12 | 45000 |  |  |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-05-01 | / | / | 2024-04-10 | 2024-04-20 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | / | / | 2024-05-06 | 2024-05-08
фак. / 实际
14 | BY01/24-04 | 锥度套 | Барабан волочильный | 2024-01-29 | 63310 | 2024-02-28 | 55691 | 52080 | 2024-02-19 | 15600 | 2024-03-29 | 7584 |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-05-01 | / | / | 2024-04-10 | 2024-04-20 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | / | / | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 40-50
фак. / 实际
|  | 制动片 | Тормоза | [5 empty] | 2024-04-07 | [5 empty] | орен. / 预估 | 2024-04-03 | 2024-06-08 | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 2024/20 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | / | / | 2024-04-10 | 2024-04-12
фак. / 实际
15 | BY01/24-05 | 辊轮 | Ролик приводной、Ролик холостой | 2024-01-30 | 46288 | 2024-02-20 | 46288 | 43260 | 2024-02-19 | 13000 | -- | -- |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-04-26 | / | / | / | 2024-03-30 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | / | / | 2024-04-28 | 2024-04-30
фак. / 实际
16 | BY03/24-06 | 阳极 | Анод свинцовый | 2024-01-30 | 139866 | 2024-02-21 | 51641 | 131700 | 2024-02-02 | 29000 | 2024-03-20 | 36464 |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-03-29 | / | / | / | / | 2024-03-28 | 2024-03-29 | / | / | 2024-04-03 | 2024-04-10
фак. / 实际
|  | 销轴 | Штырь | [5 empty] | 2024-03-21 |  |  |  | -- |  | орен. / 预估 | / | 2024-03-30 | / | / | / | / | 2024-03-30 | / | / | / | 2024-04-03 | 2024-04-10
фак. / 实际
.
17 | BY01/24-07 | 驱动辊 | Ролик в сборе секции 、Ролик в сборе、 | 2024-02-01 | 3690442 | 2024-02-29 | 550000 | 3448980 | 2024-03-01 | 103500 |  |  |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-05-16 | / | / | / | / | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | / | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 第一批 | 50-60
фак. / 实际
[15 empty] | орен. / 预估 | / | 2024-06-11 | / | / | / | / | 2024-06-05 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | / | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 第二批
фак. / 实际
18 | RU07/24-09 | 无缝管 |  | 2024-02-20 | 1224090 | 2024-03-19 | 367227 | 1159806 | 2024-03-27 | 348000 |  |  |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-07-18 |  |  |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-18 | / | / | 2024-07-19 | 2024-07-21
фак. / 实际
|  | 托盘 | [6 empty] | 2024-03-29 | [5 empty] | орен. / 预估 |  | 2024-06-08 | 2024-03-29 | 2024-04-25 | / | / | 2024-06-07 | 2024-06-08 | / | / | 2024-06-10 | 2024-06-12
фак. / 实际
|  | 吊篮 | [6 empty] | 2024-03-28 | [5 empty] | орен. / 预估 | / | 2024-05-28 | 2024-03-28 | 2024-04-20 | / | / | 2024-05-27 | 2024-05-28 | / | / | 2024-05-29 | 2024-05-31
фак. / 实际
|  | 备件 | [12 empty] | орен. / 预估 | 2024-04-12
фак. / 实际
19 | RU07/24-11 | 破碎辊 |  | 2024-02-27 | 2378480 |  |  | 1395800 | [6 empty] | орен. / 预估
фак. / 实际
20 | BY01/24-12 | 排污泵 | Aгрегат насосный | 2024-02-19 | 284450 | 2024-02-26 | 85335 | 265834 | 2024-03-04 | 79750 |  |  |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-04-25 | 2024-03-06 | 2024-03-29 | / | / | 2024-04-09 | 2024-04-29 | 2024-04-13 | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 2024-04-29
фак. / 实际
21 | BY01/24-14 | 连铸拉矫辊 | Ролик холостой тянуще-правильной машины | 2024-03-28 | 191111 | 2024-03-29 | 57333.3 | 178580 | 2024-04-02 | 53570 |  |  |  |  | орен. / 预估 | 2024-04-08
фак. / 实际
|  | O型圈 | Металлическое кольцевое уплотнение | [11 empty] | орен. / 预估 | 2024-04-07
фак. / 实际
22 | BY01/24-15 | 炉辊 | Ролик печной | 2024-02-29 | 1474000 | 2024-03-19 | 442200 | 137750 | 2024-03-07 | 41325 |  |  |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-04-17 | 2024-03-07 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 2024-04-07 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | / | / | 2024-04-19 | 2024-04-20
фак. / 实际
23 | BY01/24-16 | 弹簧板 | Пакет плоских пружин | 2024-03-13 | 339179 | 2024-03-15 | 101753.7 | 288855 | 2024-03-19 | 86650 |  |  |  |  | орен. / 预估 | / | 2024-05-06 | 2024-03-20 | 2024-04-05 | / | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 2024-05-06 | 2024-05-05 | / | 2024-05-08 | 2024-05-10
фак. / 实际
|  | 云母板 | Стакан、Шайба、Гильза、Крышка、Заглушка | [5 empty] | 2024-03-25 | [5 empty] | орен. / 预估 | / | 2024-04-19 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | / | / | 2024-04-18 | 2024-04-19 | / | / | 2024-04-20 | 2024-04-21
фак. / 实际
24 | BY08/24-17 | igbt模块 | Станочный пульт、Модуль | 2024-03-14 | 26335 | 2024-03-18 | 26335 | 19161 | 2024-03-25 | 5750 | -- | -- | -- |  | орен. / 预估 | / | 2024-03-29 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2024-04-03 | 2024-04-08
фак. / 实际
|  | 电路模块 | Модуль、Транзистор | [5 empty] | 2024-03-25 |  |  |  | -- |  | орен. / 预估 | / | 2024-03-30 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2024-04-03 | 2024-04-08
фак. / 实际
25 | BY01/24-18 | 提升齿轮组 | Колесо подъемное | 2024-03-28 | 70192 | 2024-03-28 | 70192 | 65600 | 2024-04-07 | 19680 | -- | -- |  |  | орен. / 预估 | 2024-04-03 | 2024-06-22 | 2024-04-07 | 2024-04-30 | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 2024-06-18 | 2024-06-22 | 2024-06-21 | / | 2024-06-25 | 2024-06-28
фак. / 实际
26 | BY03/24-19 | 轴 | Крышка полуоси、Палец | 2024-04-02 | 50829 |  |  | 47505 | [6 empty] | орен. / 预估 | 2024-04-10
фак. / 实际
|  | 轴、螺栓 | Вал、Винт | [11 empty] | орен. / 预估 | 2024-04-10
фак. / 实际
27 | BY01/24-20 | 高温网 | Лента широко звеньевая шарнирно-гусеничная | 2024-04-02 | 28890 |  |  | 25752.2124 | 2024-04-02 | 25752.2124 |  |  | -- |  | орен. / 预估 | / | 224/4/28 | / | / | / | / | 2024-04-27 | 2024-04-28 | / | / | 2024-04-30 | 2024-05-06
фак. / 实际
орен. / 预估
фак. / 实际
орен. / 预估
фак. / 实际
орен. / 预估
фак. / 实际
орен. / 预估
фак. / 实际
орен. / 预估
фак. / 实际
орен. / 预估
фак. / 实际
орен. / 预估
фак. / 实际
орен. / 预估
фак. / 实际
орен. / 预估
фак. / 实际
орен. / 预估
фак. / 实际
орен. / 预估
фак. / 实际
орен. / 预估
фак. / 实际
орен. / 预估
фак. / 实际
Note on F3: Microsoft Office User: осталась 259800 не оплачена
Note on I3: Microsoft Office User: осталась 1005500 не оплачена

## 已完成
4 | 63890 | 59710 | 238840
2 | 7030 | 6570 | 13140
2 | 2950 | 2757 | 5514
2 | 4462 | 4170 | 8340
265834